## Sheet1
AGILE-STAGE-GATE REVIEW ASSESMENT DASHBOARD
Konceptudvikling | Gate: Produktdefinition | High-level produktspecifikation | Gate: development backlog | Design | Udvikling | Test | Opdagelser | Gate: MVP realisering | Implementering | Gate: empirisk sammenfatning |  | Projektrapport | Dokumentations-rapport | Procesrapport |  | Gate: Aflevering
Samarbejdsaftale | deadline 18.09.16 | Litteratursøgning | deadline 02.10.16 | Block definition diagram | HW integration | Unittest | Dokumentation for fund | deadline 02.10.16 | Kredsløbsdiagrammer | deadline 09.12.16 | Review med SAT 09.12.2016 | Resumé | Kravspecifikation | Projektadministration | Review 12.12.2016 | deadline 16.12.16 kl. 12
MoSCoW |  | Kravspecifikation |  | Internal block diagram | SW udvikling(LabVIEW) | Integrationstest | Aktioner |  | GUI færdiggøres |  |  | Indledning | Testprotokol | Projektstyrings-værktøjer
Tidsplaner |  | Accepttest |  | Flowdiagram | SW og HW integration |  |  |  | SW optimering |  |  | Problemformulering | Accepttest | Udviklingsværktøjer
LaTeX |  | Planlægning af testforløb |  | Overvejelser omkring lovgivningsanalyse |  |  |  |  | Understøttende teori |  |  | Metoder | Design | Opnåede erfaringer
GitHub |  | Planlægning af testdokumentation | [6 empty] | Lovgivningsanalyse |  |  | Resultater | Implementering | Logbog
Scrumstyringsværktøj | [8 empty] | Testopstillinger dokumenteres |  |  | Diskussion | Lovgivningsanalyse | Intern/ ekstern kommunikation
Teoriundersøgelse | [8 empty] | Projektprocessen dokumenteres |  |  | Konklusion
Forståelse af intented use | [8 empty] | Accepttest |  |  | Perspektivering
Reviewgruppe
Planlægning af litteratursøgning
Anskaffelse af HW
Anskaffelse af SW
1 uge x 2 sprints
24 t
1 uge x
2 sprint
24 t
1 uge x 9 sprints
24 t
1 uge x 1 sprints
24 t
1 uge x 1 sprints
24 t